岳阳县财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价☑

项目名称          岳阳县2021年岳阳县产业奖补

项目单位          岳阳县乡村振兴局

主管部门          岳阳县乡村振兴局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年  8月 8  日

岳阳县财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 陈铁军 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 113789029020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  | 岳阳县 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮 编 |  | 414100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2021年 1 月起至 2021 年 12 月止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  | 200 |  |  | 实际到位资金 （万元） |  |  | 172.4923 |  | 实际支出 （万元） |  |  |  |  | 172.4923 |  |  |  | 结余（万元） |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  | 市财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  | 县市区财政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 县市区财政 |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  |  |  | 实际支出数 |  | 会计凭证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 产业奖补 |  |  |  |  | 172.4923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  | 172.4923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目绩效自评情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成 |  |  |  |  |
|  | 产业奖补是以合作社或者村部通过发放鸡苗、猪苗和技术支持，发展农业经济，或者根据脱贫户和监测户的种植和养殖情况，以发放现金方式，鼓励脱贫户和监测户发展养殖和种植业，掉动他们积极性，巩固脱贫成效 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  |  |  |  | 指标（目标）值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  |  |  |
|  | 项目产出指标 |  |  | 数量指标 |  | 产业奖补人数 |  |  |  |  |  | ≥2580人 |  |  |  | ≥2610人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 鸡苗、猪苗成活率 |  |  |  |  |  | 92% |  |  |  | 92% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 2021.01-2021.12 |  |  |  |  |  | 1年 |  |  |  | 1年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 鸡鸭10元/只 |  |  |  |  |  | ≥10000只 |  |  |  | ≥10000只 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 牛300元/头，猪200元/头 |  |  |  |  |  | ≥4400头 |  |  |  | ≥4400头 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水稻和红薯种植面积100元/亩 |  |  |  |  |  | ≥3000亩 |  |  |  | ≥3000亩 |  |  |  |  |
|  | 项目效益指标 |  |  | 经济效益 指标 |  | 增加脱贫户和监测户收入 |  |  |  |  |  | ≥0.5万元 |  |  |  | ≥0.5万元 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 指标 |  | 受益对象满意度 |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 99% |  |  |  |  |
| 绩效自评综合得分 |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  | 优 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 职称/职务 |  |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 签字 |  |  |  |  |  |  |
| 刘卫 |  |  | 副局长 |  |  |  |  |  | 县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈铁军 |  |  | 股长 |  |  |  |  |  | 县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刘必武 |  |  | 办公室主任 |  |  |  |  |  | 县乡村振兴局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人（签名）：                          联系电话：13789029020

五、评价报告综述 一）项目基本概况 产业奖补是以合作社或者村部通过发放鸡苗、猪苗和技术支持，发展农业经济，或者根据脱贫户和监测户的种植和养殖情况，以发放现金方式，鼓励脱贫户和监测户发展养殖和种植业，掉动他们积极性，巩固脱贫成效 （二）项目资金使用及管理情况 资金使用情况分析：本项目用的是衔接资金172.4923万元。资金使用明细：产业奖补项目花费172.4923万元，合计172.4923万元。实际支付172.4923万元，无剩余资金。 （三）项目组织实施情况 为积极巩固脱贫成果，力促各建档立卡监测户增收致富，县乡村振兴局抽调相关人员成立工作组，开展产业奖补项目，本项目于2021年1月至2021年12月止。项目由县乡村振兴局陈铁军（负责在项目的实施过程中严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。 （四）绩效目标设定情况 数量指标：产业奖补人数≥2580人；质量指标：鸡苗、猪苗成活率≥92%；成本指标：鸡鸭10元/只≥10000只，牛300元/头，猪200元/头≥4400只；服务对象满意度指标：受益对象的满意度≥100%。 （五）项目主要绩效情况分析 产业奖补项目，提高了脱贫户和监测户对发展种植和养殖农业的积极性，在自给自足的基础上，增加收入，所有参训对象表示对该项目满意。 （六）主要经验及做法、存在的问题和建议。 1、严格审核参加产业奖补农户名单，此次项目主要针对的是脱贫户和监测户 2、加强项目管理，这次项目是县里为主导，但各乡镇会根据自己本镇情况，因地适宜的调整方案，县里也会尊重各乡镇的差异性，接受乡镇方案的差异性 岳阳县产业奖补项目自评总分为100分，得分99分，等级为优秀。